附件2

2022年杭州市非医用放射工作单位职业卫生专项治理工作方案

为贯彻《中华人民共和国职业病防治法》和《国家职业病防治规划（2021-2025年）》相关要求，保障放射工作人员等劳动者的职业健康权益，做好第19届亚运会和第4届亚残运会期间卫生健康领域安全保障工作，结合我市实际，制定本工作方案。

一、治理目标

通过专项治理，掌握我市非医用放射工作单位放射防护管理现状，提升责任单位职业病防治水平，实现“申报率、检测率、体检率、个人剂量监测率”四个95%，助力亚运会期间城市侧卫生安全保障工作。

二、治理范围

全市生产、使用放射性同位素和射线装置的非医用放射工作单位。

三、治理内容

（一）建设项目职业病防护设施“三同时”情况

产生职业病危害的建设项目特别是核技术应用项目是否按规定进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审、验收。

（二）职业病危害项目申报情况

有无及时、如实向所在地卫生行政部门申报职业病危害项目，接受监督。

（三）职业病危害因素检测情况

有无按规定委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期职业病危害因素检测和职业病危害现状评价，并根据检测和评价结果采取相应治理措施。

（四）放射安全防护设施和个人防护用品配置使用情况

有无按规范标准要求设置电离辐射警告标识和中文警示说明、门-机联锁装置、工作状态指示灯和声音提示装置等相关设施并确保正常运行，有无配备齐全个人剂量报警仪等个人防护用品并确保能正常使用。

（五）放射源管理情况

是否建立和落实放射源管理的相关制度，是否在放射源贮存场所设置放射性警示标识并配置报警装置。

（六）放射工作人员等接害劳动者职业健康管理情况

有无按规定对接触放射性职业病危害等的劳动者组织上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查，开展个人剂量监测，组织上岗前和在岗期间放射防护和有关法律知识培训，并建立个人剂量监测和职业健康监护档案。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段(2022年4月)

各地要根据治理要求专题部署，结合属地实际，制定实施方案，明确职责分工，落实治理要求。通过各种途径摸排本辖区非医用放射工作单位名单，摸清相关企业情况，纳入专项治理范围，建立治理工作基础台账，做到底数清、情况明。各地专项治理实施方案和非医用放射工作单位基本情况汇总表（见附表1）请于2022年4月15日前报送市卫生健康综合行政执法队。

（二）宣贯培训阶段(2022年4-5月)

结合《2022年杭州市职业病防治普法宣传季工作方案》，组织纳入治理范围的非医用放射工作单位负责人和放射卫生管理人员开展专项治理工作培训，传达治理工作的重要意义、工作要求等，压实放射工作单位的职业病防治主体责任，提高放射安全防护意识和管理水平。

（三）执法检查阶段(2022年5-10月)

通过市区联合、部门联合检查等多种形式，开展专项执法，严格落实行政执法三项制度，对检查中发现的问题，及时出具卫生监督意见书督促整改，对于涉嫌违反《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规的行为严格依法处理。

（四）总结验收阶段(2022年11月)

各地要对此次专项治理工作完成情况及时进行整理、分析和总结，并于2022年11月15日前将专项治理工作总结（包括基本情况、治理成效、行政处罚情况、特色亮点等）、行政处罚决定书和非医用放射工作单位职业卫生治理情况汇总表(附表2)报送市卫生健康综合行政执法队，由其汇总后于11月20日前将全市专项治理工作总结报委综合监督处。

五、工作要求

（一）提高站位，加强领导。各地要清醒的认识到在亚运会前部署并开展此次专项治理工作的重要性和必要性，切实加强组织领导，制定切实可行的工作方案，明确专人负责，认真组织开展，按时上报各项材料，务求取得实效。

（二）突出重点，严格执法。各地要结合属地非医用放射工作单位放射性危害风险大小和管理状况，确定工作重点，有针对性地开展检查，及时出具卫生监督意见书督促整改并确保亚运前整改到位，对于涉嫌违法行为要按照有关法律法规依法进行处理。

（三）全面总结，着眼长效。各地要以此次专项治理工作为契机，摸清属地非医用放射工作单位的基本情况和职业卫生管理现状，并结合暴露出的突出问题，认真分析原因，及时改进监管方式方法，推动我市非医用放射工作单位职业病防治和放射安全防护水平不断提升。

联系人：张书智，电话：86411295，电子邮箱：jdsk279@163.com）

附表：1.非医用放射工作单位基本情况汇总表

2.非医用放射工作单位职业卫生治理情况汇总表

附表1

非医用放射工作单位基本情况汇总表

区（县、市）卫生健康局

| 序号 | 单位 名称 | 地址 | 联系人 | 电话 | 放射工作人员数量(人) | 射线装置数量（台） | 含放射源装置数量（台） | 放射工作场所数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 非医用加速器 | X射线探伤机 | 其他 | γ辐照装置 | γ探伤机 | 核仪表 | 其他 | 总数 | 其中非密封放射性物质工作场所数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：	                    联系电话：	                              填报时间：2022年　　 月　　 日

附表2

非医用放射工作单位职业卫生治理情况汇总表

区（县、市）卫生健康局

| 序号 | 单位名称 | 放射工作人员 职业健康管理情况 | “三同时”执行情况（有/无） | 职业病危害项目申报情况（有/无） | 放射工作场所检测 | 放射安全防护 设施配备 | 个人防护用品配备（有/无） | 放射源管理规范情况（是/否） | 行政处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 已体检人数 | 已进行个人剂量监测人数 | 已参加培训人数 |  |  | 总数 | 已检测数 | 应配备场所数 | 已配备场所数 |  |  | 有/无 | 罚款额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：	                    联系电话：	                              填报时间：2022年　　 月　　 日