附件2

杭州市公共卫生服务水平提升工程三年行动重点指标

| 序号 | 重点指标内容 | 重点指标分解 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 提升应急工作能力 | 完成卫生应急相关工作制度、规范的梳理和完善。 制定分年度人员培训、演练计划 | 完成各类应急物资与装备管理的信息化建设，加强卫生应急基地建设。 开展应急人员培训和演练 | 继续开展应急人员培训和演练，不断提升应急工作能力 | 委疾控处、市疾控中心、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 2 | 加强学校公共卫生工作 | 完成学校公共卫生工作会商机制建设 完成学校症状监测系统设计开发和试点 | 完成学校症状监测系统在全市各级各类学校的推广使用工作 | 进一步发挥学校公共卫生工作会商机制和学校症状监测系统的作用，提升学校公共卫生工作水平 | 委疾控处、市疾控中心、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 3 | 提升检验检测技术能力 | 市、县疾控机构分别达到《浙江省食品安全风险监测能力（设备配置）提升工程建设方案（2018-2020年）》中《疾病预防控制机构食品安全风险监测设备配置参考品目》中必备设备的80%和70%配置 | 市、县疾控机构分别达到《浙江省食品安全风险监测能力（设备配置）提升工程建设方案（2018-2020年）》中《疾病预防控制机构食品安全风险监测设备配置参考品目》中必备设备的90%和80%配置 | 市、县疾控机构分别达到《浙江省食品安全风险监测能力（设备配置）提升工程建设方案（2018-2020年）》中《疾病预防控制机构食品安全风险监测设备配置参考品目》中必备设备的100%和90%配置 | 委规财处、疾控处、市疾控中心、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 4 | 提升信息管理效率 | 全市公立医疗机构均实现传染病报告网络直报 | 全市医疗机构加强自动采集实时报送传染病、慢性病等信息工作 | 全市医疗机构自动采集实时报送传染病、慢性病等信息覆盖率达到90% | 委信息办、疾控处、市疾控中心、市信息中心、各县（市、区）卫计局（分局、社发局）委属医疗机构 |
| 5 | 扩展免疫规划服务 | 开展预防接种服务信息化试点 | 推广预防接种服务信息化 |  | 委信息办、疾控处、市疾控中心、信息中心、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 6 | 夯实重大传染病防控工作 | 全面落实《“十三五”全国结核病防治规划》，完成结核病防治规划目标。 2020年，居民艾滋病防治知识知晓率85%以上，重点人群90%以上，经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例90%以上。符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例90%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率90%以上 | 委疾控处、市疾控中心、各县（市、区）卫计局（分局、社发局）、委属医疗机构 |
| 7 | 慢性病防控工作 | 到2020年力争30-70岁人群因脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低10％，人均期望寿命预计达到82岁 | 委疾控处、市疾控中心、各县（市、区）卫计局（分局、社发局）、委属医疗机构 |
| 8 | 健康教育与健康促进 | 加强健康教育队伍建设、资料和素材开发。推进健康教育与健康促进和临床医疗服务紧密结合 | 委医政处、基妇处、疾控处、市疾控中心、各县（市、区）卫计局（分局、社发局）、委属医疗机构 |
| 9 | 提升医疗机构公共卫生工作水平 | 全面落实《医疗机构公共卫生任务书》 | 委属医疗机构、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 10 | 加强职业病防治工作 | 全面提升我市职业病危害应急响应能力和处置水平 | 委疾控处、市职防院、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 11 | 完善人才培养和激励机制 | 开展各类分层分类培训10次以上，培训不少于100人 监督员网络培训注册率100%，完成网络学习不少于40学时，完成率90%以上 | 开展各类分层分类培训10次以上，培训不少于100人 监督员每年完成网络学习不少于40学时，完成率95%以上 | 开展各类分层分类培训10次以上，培训不少于100人 监督员每年完成网络学习不少于40学时，完成率100% | 委监督处、市卫生计生监督所、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 12 | “双随机、一公开” | 完善双随机抽查监管机制，按照国家双随机要求抽查比例开展双随机工作，抽查专业80% | 完善双随机抽查监管机制，按照国家双随机要求抽查比例开展双随机工作，抽查专业90% | 完善双随机抽查监管机制，按照国家双随机要求抽查比例开展双随机工作，抽查专业100% | 委监督处、市卫生计生监督所、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 13 | 卫生计生综合监督管理平台建设 |  | 使用综合监督管理平台的区县级卫生计生监督机构不少于4个 | 建设完成覆盖市区县的综合监督管理平台 | 委监督处、市卫生计生监督所、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 14 | 综合监督工作 | 二级以上医疗机构、社区卫生服务中心远程在线监控安装率达到80% | 二级以上医疗机构、社区卫生服务中心远程在线监控安装率达到90% | 二级以上医疗机构、社区卫生服务中心远程在线监控安装率达到100% | 委监督处、市卫生计生监督所、各县（市、区）卫计局（分局、社发局）委属医疗机构 |
| 15 | 严重精神障碍患者管理 | 严重精神障碍患者报告患病率、患者管理率、规范管理率、服药率和规律服药率分别不低于4‰、85%、80%、65%和50%，避免和减少在管患者发生重大肇事肇祸案（事）件 | 委疾控处、市精卫办、各县（市、区）卫计局（分局、社发局）、设有精神科门诊/病房的医疗机构 |
| 16 | 提升严重精神障碍患者管理信息化水平 | 实现医疗机构严重精神障碍患者信息报告电子化 | 启动社区随访电子化试点 | 社区随访电子化试点完成并投入使用。 | 委疾控处、信息办、市精卫办、各县（市、区）卫计局（分局、社发局）、设有精神科门诊/病房的医疗机构 |
| 18 | 精神卫生工作培训 | 制定《杭州市精神卫生规范化培训三年计划》，按计划分人群开展培训指导 | 委疾控处、市精卫办、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 19 | 心理危机干预和心理援助 | 建立市级心理危机干预工作机制和队伍 | 完成县级心理危机干预队伍建设，开展培训演练 | 开展心理危机干预工作培训演练 | 委疾控处、市精卫办、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 20 | 改善孕产妇健康 | 孕产妇死亡率控制在6.94/10万以下 | 委基妇处、市妇保院、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 21 | 提高儿童健康水平 | 5岁以下儿童死亡率低于6‰ | 5岁以下儿童死亡率低于5.5‰ | 5岁以下儿童死亡率低于5‰ | 委基妇处、市妇保院、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |
| 22 | 健康管理 | 老年人健康管理率大于67% 健康档案建档率大于85% | 老年人健康管理率大于68% 健康档案建档率大于85% | 老年人健康管理率大于70% 健康档案建档率大于85% | 委基妇处、各县（市、区）卫计局（分局、社发局） |